## ГПР противопожарн.
Приложение №1
График прозводства работ
установка противопожарные металлических дверных блоков
№п/п | Наименование работ | ЕИ | Кол-во | 2016г | [11 empty] | 2017г
|  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Двери противопожарные металлические (ЕI-30 глухие) | шт. | 41
| ДМП24-9 | шт. | 1 | bar: сентябрь 3
| ДМП 19-9 | шт. | 1 | bar: октябрь 1
| ДМП 19-10 | шт. | 7 | сентябрь 1: 1; сентябрь 2: 1; сентябрь 3: 1; сентябрь 4: 1; октябрь 1: 2; октябрь 2: 1
| ДМП 21-9 | шт. | 2 | bar: сентябрь 2 to сентябрь 3
| ДМП 21-10 | шт. | 2 | bar: сентябрь 2 to сентябрь 3
| ДМПО 21-13 (ЕI-30 остекл.армир.) | шт. | 22 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| ЛЮК (ЕI-30 глух) 600*600 | шт. | 4 | сентябрь 1: 1; сентябрь 2: 1; сентябрь 3: 2
| ЛЮК (ЕI-30 глух) 900*9000 | шт. | 2 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 2
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.

## ГПР металлическ.
Приложение №1
График прозводства работ
установка металлических дверных блоков
№п/п | Наименование работ | ЕИ | Кол-во | 2016г | [11 empty] | 2017г
|  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Двери металлические (утеплен.глухие) | шт. | 7
| ДМ 24-10 | шт. | 1 | bar: сентябрь 3
| ДМ 24-13 | шт. | 4 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4
| ДМ 21-13 | шт. | 2 | bar: сентябрь 1; сентябрь 4
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.

## ГПР деревян.
Приложение №1
График прозводства работ
установка деревянных дверных блоков
№п/п | Наименование работ | ЕИ | Кол-во | 2016г | [11 empty] | 2017г
|  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Двери деревяные | шт. | 376
| ДГ 21-10 (глухая) | шт. | 261 | [8 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21
| ДГ 21-9 (глухая) | шт. | 2 | bar: февраль 2 to февраль 3
| ДГ 21-13 (глухая) | шт. | 22 | февраль 2: 7; февраль 3: 8; февраль 4: 7
| ДГ 21-7 (глухая) | шт. | 2 | bar: февраль 3 to февраль 4
| ДО 21-10 (усилен.остеклен.армирован.) | шт. | 1 | bar: октябрь 4
Перех.балконы +Тамбур
| ДО 21-13 (усилен.остеклен.армирован.) | шт. | 88 | сентябрь 1: 14; сентябрь 2: 14; сентябрь 3: 14; сентябрь 4: 12; октябрь 1: 12; октябрь 2: 12; октябрь 3: 12; октябрь 4: 12
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.