## июль2017
Ход строительства ЖК "Дом у Разлива"
07. 2017 год
№п.п | Виды работ | Ж/Д | [14 empty] | Паркинг |  |  | примечание
|  | 1секция | 2секция | 3секция | 4секция | 5секция | 6секция | 7секция | 8секция | 9секция | 10секция | 11секция | 12секция | 13 секция | 14 секция | 15 секция | 1-3секция | 4-5секция | 6-7секция
1 | Земляные работы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Устройство свайного поля | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Монолитные работы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Каменные работы (газобетон) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Кровельные работы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Окна | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | Двери | [8 empty] | 80% | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
38 | Секция 1
39 | Секция 2
40 | Секция 3
41 | Секция 4
42 | Секция 5
43 | Секция 6
44 | Секция 7
45 | Секция 8
46 | Секция 9
47 | Секция 10
48 | Секция 11
49 | Секция 12
50 | Секция 13
51 | Секция 14
52 | Секция 15
8 | Отделочные работы | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 50% | 50% | 70% | 50% | 70% | 70% | 70% | 85% | 70% | 70%
9 | Витражи, Балконы | 90% |  | 95% | 95% | 50% | 95% | 95% | 50% | 95% | 100% | 50% | 95% | 100% | 95% | 95%
10 | Фасад | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
11 | Металлоконструкции | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100%
12 | Монтаж лифтов | 90% | 90% | 80% | 90% | 90% | 80% | 90% | 90% | 40% | 90% | 90% | 70% | 90% | 90% | 70%
13 | Электромонтажные работы | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
14 | Отопление | 40% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 10%
15 | Вентиляция | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
16 | Водоснабжение, канализация | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
17 | ИТП | 80% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 90%
18 | Слаботочная система | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
| Котельная | 97%
Наружные инженерные сети
19 | Электрические кабельные сети | 90%
20 | Наружное освещение | 50%
21 | Водоснабжение, канализация | 90%
22 | Тепловые сети | 100%
23 | Сети дренажной системы | 95%
24 | Газопровод | 100%
25 | Наружные сети связи | 100%
26 | Благоустройство | 10%

## июль 2017_авт
Ход строительства автостоянки ЖК "Дом у Разлива"
2017-07-01
№п.п | Виды работ | Ж/Д | [14 empty] | Паркинг | [6 empty] | 4 пожарный отсек
[17 empty] | 1 пожарный отсек |  | 2 пожарный отсек |  |  | 3 пожарный отсек
|  | 1секция | 2секция | 3секция | 4секция | 5секция | 6секция | 7секция | 8секция | 9секция | 10секция | 11секция | 12секция | 13 секция | 14 секция | 15 секция | ФП 1 | ФП 2 | ФП 3 | ФП 4 | ФП 5 | ФП 6 | ФП 7
1 | Земляные работы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Монолитные работы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Каменные работы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Стилобат
5 | Ворота | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Двери | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | ФП 1: 70%; ФП 3: 70%; ФП 6: 70% | 70%
7 | Фасад | [15 empty] | ФП 1: 90%; ФП 3: 90%; ФП 6: 90% | 90%
8 | Полы наливные
9 | Электромонтажные работы | [15 empty] | ФП 1: 10%; ФП 3: 10%; ФП 6: 10% | 10%
10 | Внутреннее отопление
11 | Вентиляция | [15 empty] | ФП 1: 50%; ФП 3: 50%; ФП 6: 50% | 50%
12 | Сантехнические работы | [15 empty] | ФП 1: 30%; ФП 3: 30%; ФП 6: 30% | 30%
13 | ИТП | [15 empty] | ФП 1: 60%
14 | Слаботочные системы
15 | Пожаротушение