## март 2017 жд
Ход строительства ЖК "Сестрорецкий разлив"
март 2017 года
№п.п | Виды работ | Ж/Д | [14 empty] | Паркинг |  |  | примечание
|  | 1секция | 2секция | 3секция | 4секция | 5секция | 6секция | 7секция | 8секция | 9секция | 10секция | 11секция | 12секция | 13 секция | 14 секция | 15 секция | 1-3секция | 4-5секция | 6-7секция
1 | Устройство котлована | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Устройство свайного поля | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Устройство стен этажей | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Устройство стен парапета | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Каменные работы (газобетон) | 1секция | 2секция | 3секция | 4секция | 5секция | 6секция | 7секция | 8секция | 9секция | 10секция | 11секция | 12секция | 13 секция | 14 секция | 15 секция
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
5 | Устройство стен этажей | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
38 | Секция 1
39 | Секция 2
40 | Секция 3
41 | Секция 4
42 | Секция 5
43 | Секция 6
44 | Секция 7
45 | Секция 8
46 | Секция 9
47 | Секция 10
48 | Секция 11
49 | Секция 12
50 | Секция 13
51 | Секция 14
52 | Секция 15
ВЕНТИЛЯЦИЯ
6 | Подвал
7 | Этажи | 80% | 80% | 80% | 80% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
8 | Кровля | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
ДЫМОУДАЛЕНИЕ
9 | Подвал
10 | Этажи |  |  | 85% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
11 | Кровля | 90% |  | 85% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
ВНУТРЕННЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2
ВНУТРЕННЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1
12 | Подвал | [5 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | Этажи | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | Кровля
ХВС
15 | Подвал | [6 empty] | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
16 | Этажи | [5 empty] | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
ГВС
17 | Подвал | [6 empty] | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
18 | Этажи | [5 empty] | 80% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ БЛОКИ
19 | Этажи | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
НВК
20 | Наружное водоснабжение | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
21 | Наружная ливневая канализация | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 70% | 70%
22 | Наружная бытовая канализация | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 70% | 70%
ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРИЧИЧЕСКИЕ СЕТИ
23 | Подвал | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
24 | Этажи | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
СУХИЕ СТЯЖКИ ПОЛОВ
25 | Подвал
26 | Этажи | [12 empty] | 90% | 90% | 90%
ВНУТРЕННЯЯ РАЗВОДКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (КВАРТИРЫ И МОП)
27 | Подвал | [5 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
28 | Этажи | [5 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ОТДЕЛКА МОП
29 | Готовность - % | 10%
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК И ПЕРЕХОДНЫХ БАЛКОНОВ
30 | Подвал
31 | Этажи | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
32 | Подвал | 80% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
КОТЕЛЬНАЯ
33 | Готовность - % | 95%

## март 2017 авт
Ход строительства паркинга ЖК "Сестрорецкий разлив"
2017-03-01
№п.п | Виды работ | Ж/Д | [14 empty] | Паркинг | [6 empty] | примечание
[17 empty] | 1 пожарный отсек |  | 2 пожарный отсек |  |  | 3 пожарный отсек
|  | 1секция | 2секция | 3секция | 4секция | 5секция | 6секция | 7секция | 8секция | 9секция | 10секция | 11секция | 12секция | 13 секция | 14 секция | 15 секция | ФП 1 | ФП 2 | ФП 3 | ФП 4 | ФП 5 | ФП 6 | ФП 7
1 | Устройство котлована | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Ус-во фундаментной плиты | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Ус-во стен 1 этажа | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Ус-во колонн первого этажа | [15 empty] | 100% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Ус-во перекрытия 1 этажа | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Ус-во стен 2 этажа | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | Ус-во перекрытия 2 этажа | [17 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%