## май2017
Ход строительства ЖК "Дом у Разлива"
14. 07. 2017 год
№п.п | Виды работ | Ж/Д | [14 empty] | Паркинг |  |  | примечание
|  | 1секция | 2секция | 3секция | 4секция | 5секция | 6секция | 7секция | 8секция | 9секция | 10секция | 11секция | 12секция | 13 секция | 14 секция | 15 секция | 1-3секция | 4-5секция | 6-7секция
1 | Устройство котлована | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Устройство свайного поля | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Устройство стен этажей | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Устройство стен парапета | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Каменные работы (газобетон) | 1секция | 2секция | 3секция | 4секция | 5секция | 6секция | 7секция | 8секция | 9секция | 10секция | 11секция | 12секция | 13 секция | 14 секция | 15 секция
5 | Устройство стен этажей | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
38 | Секция 1
39 | Секция 2
40 | Секция 3
41 | Секция 4
42 | Секция 5
43 | Секция 6
44 | Секция 7
45 | Секция 8
46 | Секция 9
47 | Секция 10
48 | Секция 11
49 | Секция 12
50 | Секция 13
51 | Секция 14
52 | Секция 15
ВЕНТИЛЯЦЯ И ДАМОУДОЛЕНИЕ
6 | Комерческие помещения | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
7 | Этажи | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
| ВНУТРЕННЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ВНУТРЕННЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ХВС
15 | Подвал | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| Комерческие помещения | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
16 | Этажи | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ГВС
17 | Подвал | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
18 | Комерческие помещения | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| Этажи | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ БЛОКИ
19 | Окна | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
| Витражи | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 75%
НВК
20 | Наружное водоснабжение | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
21 | Наружная ливневая канализация | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
22 | Наружная бытовая канализация | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРИЧИЧЕСКИЕ СЕТИ
23 | Подвал | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
24 | Этажи | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
СУХИЕ СТЯЖКИ ПОЛОВ
25 | Комерческие помещения | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
26 | Этажи | [5 empty] | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90%
ВНУТРЕННЯЯ РАЗВОДКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (КВАРТИРЫ И МОП)
27 | Подвал | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Комерческие помещения | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
28 | Этажи | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК И ПЕРЕХОДНЫХ БАЛКОНОВ
29 | Подвал | 50% |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 50%
30 | Этажи | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
31 | Подвал | 95% |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
КОТЕЛЬНАЯ
32 | Готовность - % | 95%
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА
34 | 1-10 этажи | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ЛИФТЫ
36 | 1-10 этажи | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
БЛАГОУСТРОЙСТВО
37 | Покрытие паркинга | 23% |  |  |  |  | 23% |  |  |  |  | 20%
| Благоустройство | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 5%
Озеленение
| МАФы | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| РАДИОВЕЩАНИЕ | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
| ДИСПЕЧЕРЕЗАЦИЯ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Начальник отдела ИО и Э Здор С.Ю.

## май2017_авт
Ход строительства автостоянки ЖК "Дом у Разлива"
2017-05-01
№п.п | Виды работ | Ж/Д | [14 empty] | Паркинг | [6 empty] | примечание
[17 empty] | 1 пожарный отсек |  | 2 пожарный отсек |  |  | 3 пожарный отсек
|  | 1секция | 2секция | 3секция | 4секция | 5секция | 6секция | 7секция | 8секция | 9секция | 10секция | 11секция | 12секция | 13 секция | 14 секция | 15 секция | ФП 1 | ФП 2 | ФП 3 | ФП 4 | ФП 5 | ФП 6 | ФП 7
1 | Устройство котлована | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Ус-во фундаментной плиты | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Ус-во стен 1 этажа | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Ус-во колонн первого этажа | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Ус-во перекрытия 1 этажа | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Ус-во стен 2 этажа | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | Ус-во перекрытия 2 этажа | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | Устройство парапетов | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | Электромонтажные работы
10 | Внутреннее отопление
11 | ИТП
12 | Внутреннее водоснабжение
13 | Внутренняя канализация | [15 empty] | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
14 | Наружные электрические сети
15 | Электромонтажные работы внутренние
16 | Каменные работы | [15 empty] | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
17 | Внутренняя отделка
18 | Наружная отделка фасада | [15 empty] | 10% | 20% | 40% | 40% | 40% | 75% | 75%
19 | Ворота
20 | Двери
21 | ПОЛЫ | [15 empty] | ФП 1: 10%
22 | Вентиляция и дымоудаление | [15 empty] | ФП 6: 80%; ФП 7: 80%
23 | Благоустройство на отм. +4,580
24 | Благоустройство на отм. +0,775
25 | Пожарная сигнализация
26 | Пожаротушение
27 | Диспечерезация
28 | Шумозащитный экран
Подъемник для МГН