## График к тендеру
(Наименование компании)
График поставки Наименование работ
Объект: "Многоэтажные жилые дома стр. поз. № 26, №27, надземная автостоянка Корпус 29, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, массив Центральное, стр. поз. №24, №25, №26, №27, №28, №29, на земельном участке с кадастровым номером: 47:07:0713003:906 (I этап строительства)
№ п/п | Наименование работ | Общая стоимость по видам работ, руб с НДС | Общий объем работ | Год
|  |  |  | месяц | месяц | месяц | месяц
Корпус
| Монтаж трубопроводов из сшитого полиэтилена по этажам | 0 |  |  | 403660.625 | 403660.625
| Подготовка экранов | 0
| Установка радиаторов с обвязкой | 0 |  |  |  |  | 456417.75
| Установка коллекторных узлов | 0
| Испытание системы | 0
| Изоляция трубопроводов | 0
| Установка теплосчётчиков и терморегуляторов (по согласованию) | 0
| ПНР с предъявлением системы ЭСО | 0
ХГВС
| Монтаж магистральных трубопроводов ХГВС в подвале | 0
| Монтаж стояков по этажам | 0 |  |  |  |  | 296797
| Монтаж запорной арматуры по этажам | 0
| Монтаж водомерных узлов | 0
| Монтаж насосной станций | 0 |  |  |  |  | 418991.5
| Испытание системы | 0
| Изоляция трубопроводов | 0
| Квартирные узлы учета | 0
| Отделка санузлов | 0
| Монтаж квартирной разводки | 0
Система пожаротушения
| Монтаж магистральных трубопроводов в подвале | 0 |  |  | 89975.75
| Монтаж стояков по этажам | 0 |  | 80388
| Монтаж пожарной насосной станции | 0
| Установка пожарных шкафов | 0
| Установка пожарных кранов | 0
| Испытание системы | 0
Канализация
| Монтаж временных ливнестоков от воронок на рельеф* | 0
| Монтаж стояков по этажам | 0 |  |  |  |  | 113730.75
| Монтаж магистралей по подвалу | 0
| Монтаж квартирной разводки | 0
| Установка фаянса (по согласованию) | 0
| Пролив | 0
Арендные помещения
| Отопление | 0
| Монтаж трубопроводов ХГВС | 0
| Монтаж трубопроводов канализации | 0
| Установка фаянса (по согласованию) | 0
| Сдача-приёмка выполненных работ | 0
| Итого планируемое выполнение | 0 |  | 80388 | 493636.375 | 403660.625 | 1285937
| Потребное финансирование |  |  | #REF! | 76368.6 | 468954.5562 | 383477.5938
Планируемая поставка, руб с НДС
Планируемое авансирование, руб с НДС
Примечание:
1 | В столбцах "месяц" указывать планируемую стоимость поставки, в денежном выражении
| Генподрядчик: ЗАО "РСГ" |  |  | Субподрядчик:
| Утверждено_______________________________ |  |  | Утверждено______________________________