## сентябрь2017
Ход строительства ЖК "Дом у Разлива"
сентябрь 2017г.
№п.п | Виды работ | Жилой дом | [14 empty] | Паркинг |  |  | примечание
|  | 1секция | 2секция | 3секция | 4секция | 5секция | 6секция | 7секция | 8секция | 9секция | 10секция | 11секция | 12секция | 13 секция | 14 секция | 15 секция | 1-3секция | 4-5секция | 6-7секция
1 | Земляные работы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Устройство свайного поля | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Монолитные работы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | Каменные работы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Кровельные работы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Окна | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | Двери | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Отделочные работы | 20 | 20 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 100 | 100 | 95
9 | Витражи, Балконы | 60% | 60% | 90% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
10 | Фасад | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
11 | Металлоконструкции | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
12 | Монтаж лифтов | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | Электромонтажные работы | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
14 | Отопление | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
15 | Вентиляция | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 80
16 | Водоснабжение, Канализация | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90%
17 | ИТП | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 90
18 | Слаботочные системы | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70
Наружные инженерные сети
19 | Электрические кабельные сети | 90
20 | Наружное освещение | 100
21 | Водоснабжение, Канализация | 100
22 | Тепловые сети | 100
23 | Сети дренажной системы | 100
24 | Газопровод | 98
25 | Наружные сети связи | 73
26 | Благоустройство | 85